臺北市95年度高級職業學校提升國語文能力辦理項目及期程

| 項次 | 年度 | 時程 | 工作項目 | 工作內容 | 分工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 教育局 | 總召學校 | 輔導團 | 承辦學校 | 各高職 |
| 1 | 95 | 1月11日(三) | 協調會議 | - 討論94年度推動事項意見調查表彙整資料。 - 95年度提升國語文能力推動事宜討論。 | v | v | v |  |  |
| 2 | 95 | 1月12日(四) | 推動小組及輔導團聯席會議 | - 修正臺北市高級職業學校提升學生國語文能力四年實施計畫。 - 擬訂臺北市95年度高級職業學校提升學生國語文能力推動計畫。 - 追認高職國文科教學輔導團實施計畫。 - 討論95年度辦理事項分工。 | v | v | v |  |  |
| 4 | 95 | 3月底~4月 | 命題技巧工作坊(分北、東、南三區辦理) | - 推動事項及政策說明 - 命題技巧研習 | v |  |  | v | v |
| 5 | 95 | 3月9日、 3月16日 | 臺灣文學的教學與欣賞研習 | - 專題演講。 - 綜合座談 | v |  |  | v | v |
| 6 | 95 | 1月~12月 | 輔導團成長工作坊(實施內容及時間地點由輔導團規劃) | - 教材轉化經驗分享 - 教學策略之研討 - 創新教法之探討 |  |  | v |  |  |
| 7 | 95 | 10月前 | 宣導提升國語文之重要性及正確性 | 印製「臺北市常用國字誤用簡明對照表」說帖，分送各校師生人手乙份，宣導使用正確國字。 | v |  |  |  | v |
| 8 | 95 | 1月~12月 |  | 推動辦理各校國語文教學環境佈置，實施境教的功能，加深國語文教學之成效。 |  |  |  |  | v |
| 9 | 95 | 1月~12月 |  | 各領域教師於教學活動、評量過程中儘量使用正體字。 |  |  |  |  | v |
| 10 | 95 96 | 1月~12月 | 強化國語文教學成效 | 建議高職新課程核心工作小組，訂定本市高職國文學分必選修合計至少二十學分。 | v |  |  |  | v |
| 11 | 95 | 1月~12月 |  | 於相關會議建議統測加考作文。 | v |  |  |  |  |
| 12 | 95 | 1月~12月 |  | 研商共同不排課時段 | v |  |  |  | v |
| 13 | 95 | 6月前 |  | 辦理九年一貫課程與高職國文課程銜接座談 |  | v | v |  |  |
| 14 | 95 | 1月~12月 |  | 規劃建置高職國語文教學資源平臺 |  | v | v |  | v |
| 15 | 95 | 1月~12月 | 加強推展閱讀活動 | 蒐集親職教育或勵志小品融入週記主題供學生心得寫作。 |  |  |  |  | v |
| 16 | 95 | 1月~12月 |  | 鼓勵各校以主題方式購置優良圖書（同一本書以班級人數為單位購足），提供學生輪流閱讀。 |  |  |  |  | v |
| 17 | 95 | 1月~12月 |  | 各校推薦並導讀優良刊物供學生研讀，學期中至少選讀2本，寒暑假之書目數量由各校自訂，宜規定撰寫心得報告，以增加學生學習成果與資料蒐集。 |  |  |  |  | v |
| 18 | 95 | 1月~12月 |  | 推動學生深耕閱讀活動與心得寫作徵文比賽，得獎作品並公開展示，以提升學生寫作興趣及能力。 |  |  |  |  | v |
| 19 | 95 | 5月下旬 |  | 辦理全市性高職學生優良讀物心得寫作競賽。 | v |  |  | v | v |
| 20 | 95 | 12月中旬 | 規劃辦理各項國語文之活動 | 各校應配合全市性國語文競賽活動辦理校內國語文各項學藝競賽，並納入行事曆。 |  |  |  |  | v |
| 21 | 95 | 1月~12月 |  | 規定各校每學期作文篇數至少3篇，其中一篇得為讀書心得寫作，每篇作文字數由教師視學生程度規定之，以逐步提升學生寫作能力。 |  |  |  |  | v |
| 22 | 95 | 1月~12月 |  | 各校自94學年度起全面建構入學新生學生個人學習檔案，將輔導課程結合國文教學，以增進學生學習成果及資料彙整的能力。 |  |  |  |  | v |
| 23 | 95 | 10月底 |  | 辦理校內高職學生學習檔案製作觀摩與競賽。 |  |  |  |  | v |
| 24 | 95 | 6月15日 |  | 辦理全市性高職學生學習檔案製作觀摩與競賽。 | v |  |  | v | v |
| 25 | 95 | 1月~12月 |  | 鼓勵各科教師將閱讀與寫作技巧融入作業中，並規劃學生合作學習或結合活動方式讓學生進行優質學習，以活用國語文學習成效。 |  |  |  |  | v |
| 26 | 95 | 1月~12月 |  | 各校鼓勵學生成立讀書會與藝文性社團(如: 電影欣賞寫作社、廣電社、演辯社等)，並舉辦相關藝文活動。 |  |  |  |  | v |
| 27 | 95 | 1月~12月 | 提升教師國語文專業知能及教師國語文教學能力 | 辦理教師各項國語文專業之研習活動。 |  |  |  |  | v |
| 28 | 95 | 1月~12月 |  | 辦理教師指導學生學習檔案製作研習，提升教師指導學生學習檔案製作之專業知能。 | v |  |  | v | v |
| 29 | 95 | 1月~12月 |  | 規劃辦理讀書會帶領知能教師研習。 | v |  |  | v | v |
| 30 | 95 | 1月~12月 |  | 成立教師讀書會，持續推動深耕閱讀工作。 |  |  |  |  | v |
| 31 | 95 | 1月~12月 |  | 配合社區化鼓勵教師參加各項語文相關研習活動，以提升教師國語文教學能力。 |  | v | v | v |  |
| 32 | 95 | 5月、11月 |  | 辦理高職國語文優良教案徵選活動。 |  |  |  | v | v |
| 33 | 95 | 12月 | 編製95年度提昇國語文能力成果彙編 | 95年度各校辦理國語文相關活動成果送內湖高工彙整 |  | v | v |  | v |
| 34 | 95 | 12月 | 工作組會議 | 年度執行情形檢討 | v | v | v | v |  |

臺北市95年度高職學校提升學生國語文能力承辦學校分工表

高職國文科輔導團帶領

（內湖高工）

建置國語文教學資源平臺

（內湖高工）

學生閱讀心得寫作競賽

（大安高工）

國文教師命題技巧研習

（北區：士林高商）

國文教師命題技巧研習

（東區：松山家商）

總召學校

內湖高工

國文教師命題技巧研習

（南區：木柵高工）

國語文數位教材製作整合

（南港高工）

學習檔案競賽與觀摩

（松山家商）

國語文優良教案徵選活動

（松山工農）

執行成果資料彙整

（內湖高工）