臺北市第48屆中小學科學展覽會主要工作期程表

| 序號 | 工作項目 | 預定完成日期 | 地點 | 重要工作提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 召開「臺北市第48屆中小學科學展覽會」第一次委員會會議 | 103.12.17(三) | 松山家商 | ◎完成修訂「臺北市第48屆中小學科學展覽會實施計畫」、「作品說明書審查基準」及「參展作品評審基準」 ◎建立第48屆中小學科學展覽會網頁及資訊平台 ◎Logo樣式確定後簽報教育局核定 |
|  | 召開「臺北市第48屆科展宣導暨說明會」 | 104.01.09(五) | 松山家商 | 召開宣導暨說明會 |
|  | 教育局發函「臺北市第48屆中小學科學展覽會實施計畫」及可參展件數一覽表 | 104.01.15(四) |  |  |
|  | 優良指導老師獎勵申請表收件 | 104.03.09(一) │ 104.03.20(五) |  | ◎於3月27日(五)17：00後在臺北益教網科展專屬網站公佈得獎教師名單 |
|  | 各校完成線上報名作業 | 國小組 104.03.18(三)前 國中、高中、高職組 104.03.19(四)前 |  | 報名完成後封存資料 |
|  | 國小組送交作品說明書 (分區、分時段報名) | 104.03.18(三) | 松山家商 | 送件時間：09:00-12:00 13:00-16:00 |
|  | 國中、高中、高職組送交 作品說明書 (分區、分時段報名) | 104.03.19(四) | 松山家商 | 送件時間： 09:00-12:00 13:00-16:00 |
|  | 公告作品說明書審查結果 | 104.04.07(二) |  | 臺北益教網及松山家商網站(中午12點公告) |
|  | 臺北市第48屆中小學科學展覽參展作品說明板佈置 | 104.04.27(一) | 國立臺灣科學教育館7樓 | 09:00-12:00 【北投、士林、大同、中山四區學校】 13:00-16:00 【文山、南港、萬華、信義四區學校】 |
|  | 臺北市第48屆中小學科學展覽參展作品說明板佈置 | 104.04.28(二) | 國立臺灣科學教育館7樓 | 09:00-12:00 【松山、中正、大安、內湖四區學校】 |
|  | 作品安全審查 | 104.04.28(二) | 國立臺灣科學教育館7樓 | 13:00~13:30作品安全審查評審委員會議 13:30~15:30作品安全審查 16:00公布審查未通過名單 16:00~18:00未通過安全審查作品進行修改 18:00前公布未通過安全審查作品，取消參展資格 |
|  | 臺北市第48屆中小學科學展覽作品初審 | 104.04.29(三) | 國立臺灣科學教育館7樓 |  |
|  | 臺北市第48屆中小學科學展覽作品初審成績計算、公告及評審評語輸入 | 104.04.29(三) |  | ◎於4月29日21： 00後在臺北益教網 科展專屬網站公布複 審名單 |
|  | 臺北市第48屆中小學科學展覽作品複審 | 104.04.30(四) | 國立臺灣科學教育館7樓 |  |
|  | 臺北市第48屆中小學科學展覽作品複審成績計算、公告及評審評語輸入 | 104.04.30(四) |  | ◎於5月01日15： 00後在臺北益教網 科展專屬網站公佈成 績，製作得獎名冊 |
|  | 公開展覽 | 104.05.02(六) │ 104.05.05(二) | 國立臺灣科學教育館7樓 | 發布新聞稿，鼓勵市民參與 |
|  | 參展作品拆件 | 104.05.06(三) | 國立臺灣科學教育館7樓 |  |
|  | 頒獎典禮 | 104.05.09(六) | 大安高工 | 大安高工3樓大禮堂 |
|  | 第55屆全國科展參賽作品輔導專家會 | 104.05.12(二) | 松山家商 | 召開輔導教授與專家會議 |
|  | 第55屆全國科展參賽作品輔導工作坊 | 104.05.21(四) | 松山家商 | 作品輔導教授 指導老師及學生 |
|  | 特優作品參加第55屆全國科展參賽說明會 | 104.05.22(五) | 松山家商 | 參賽相關規定說明 |
|  | 特優作品參加第55屆全國科展報名收件 | 104.06.05(五) | 松山家商 |  |
|  | 辦理第55屆全國科展報名送件 | 104.06.08(一) │ 104.06.18(四) |  | ◎時間：(暫定) 製作參展名冊，完成報名送件手續 |
|  | 第55屆全國科展參賽作品輔導工作坊 | 104.07.01(三) | 松山家商 | 作品輔導教授 指導老師及學生 |
|  | 參加第55屆全國科展授旗典禮 | 104.07.□(□) |  | ◎時間及地點 （待確定） |
|  | 第55屆全國科展活動 | 104.07.19(日) │ 104.07.23(四) | 台南 | 地點：國立臺南第一高級中學體育館 |
|  | 辦理市長接見參加第55屆全國科學展成績優異師生茶敘活動 | 104.09.□(□) | 臺北市政府 |  |
|  | 召開臺北市第48屆中小學科學展覽會檢討會暨交接會議 | 104.09.□(□) | 松山家商 |  |