臺北市101年度221世界母語日記者會工作計畫

- 各項活動負責單位、設備需求及參與人員

| 項目 | 活 動 項 目 | 時間 | 負責單位 | 設備需求 （客家文化中心支援） | 參與人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 貴賓及記者接待處 （戲棚1樓） | 13:30~14:30 | 民權國小 本土語言輔導團 | 長條桌2張 桌巾 | 由張嘉芬主任、莊訪祺主任負責 |
| 2 | 開場表演 | 親子話劇 | 14:00~ 14:10 | 3分鐘 | 建安國小 | 耳麥5支 （備用1支） | 後臺準備及引導，由翟淑菁老師、左春香老師、陳冠燁老師負責。 表演者5位+指導教師1位 |
|  |  | 親子說故事 |  | 3分鐘 | 成德國小 | 譜架3座 耳麥克風3支 | 表演者3位+指導教師1位 |
|  |  | 原住民族歌樂比韻隊 |  | 4分鐘 | 本市原住民族委員會 | 耳麥5支 | 表演者5位+指導教師1位 |
| 3 | 來賓介紹 | 14:10~ 14:15 | 5分鐘 | 司儀 （民權國小） | 手拿麥克風2支 （備用4支） | 司儀2位，由黃玉貞校長、張瑜琦主任負責 |
| 4 | 221世界母語日由來及遠距教學緣起動畫 | 14:15~ 14:20 | 5分鐘 | 大理國小 | 電腦、單槍投影機 | 司儀2位 |
| 5 | 原住民族語遠距教學系統啟動儀式 | 按鈕啟動 | 14:20~ 14:35 | 2分鐘 | 東新國小 | 電腦、單槍投影機 東新國小處理相關連線設備 麥克風3支(市長*1、小朋友*2) 螢幕切換器 | 市長+局長+客主委+原主委+其他重要來賓 |
|  |  | 教學演示 |  | 10分鐘 | 現場連線 東新國小 連線學校 東新國小 民權國小 永建國小 |  | 現場連線 市長1位 成德國小（學生2位） 連線學校 東新國小 （洪艷玉老師＋學生1位） 民權國小 （學生1位） 永建國小 （學生1位） |
|  |  | 市長訪問 學生心得 |  | 3分鐘 | 東新國小 | 手拿麥克風3支 | 司儀2位 市長1位 成德國小（學生2位） |
| 6 | 重點政策宣示 | 政策宣示 | 14:35~ 14:45 | 10分鐘 | 民權國小 | 電腦、單槍投影機 | 親子共學母語 （市長+親子說故事2人） 教學資源平臺 （局長＋成德學生1人） 本土語言師資增能 （客主委＋春香老師1人） 多元活潑學生學習活動 （原主委＋成德學生1人） 母語日情境營造活動 （紀校長＋建安學生1人） |
|  |  | 長官與學童合照 | 14:45~ 14:50 | 3分鐘 |  |  | 市長+局長+客主委+原主委+紀校長+舞台學生6人 （共11人） |
|  |  | 市長慰勉 |  | 2分鐘 |  | 手拿麥克風1支 | 市長 |
| 7 | 茶敘 | 14:50~ 15:00 | 10分鐘 | 民權國小 | 長條桌4張、垃圾桶 | 來賓及全體工作人員 由吳美穎老師、陳冠燁老師負責 |
| 8 | 親子動畫教材互動式教材互動展示及體驗區 | 14:00~ 15:00 | 60分鐘 | 大理國小 | 長條桌4張 椅子10張 電源 電源延長線 | 1人 |

- 準備工作

| 工作項目 | 負責單位 | 負責人 | 完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動海報及邀請卡設計、製作付印 | 民權國小 | 陳育民老師 翟淑菁老師 | 02/16(四) |  |
| 活動新聞稿、市長演講稿 | 民權國小 | 黎素君主任 | 02/16(四) |  |
| 遠距系統使用心得市長提問問題設計 | 東新國小 | 黃永城主任 | 02/16(四) |  |
| 221世界母語日由來及遠距系統縁起動畫 | 大理國小 | 姜智凱老師 | 02/16(四) |  |
| 101重大政策宣示 | 民權國小 | 黎素君主任 翟淑菁老師 |  |  |
| 會場展版製作 | 民權國小 日新國小 大理國小 | 翟淑菁老師 吳主任 姜智凱老師 | 02/15(三)中午以前 | 各單位負責內容請參下表 |
| 簽到處 | 民權國小 | 翟淑菁老師 | 02/17(五) | 簽名簿、筆、記者記念品（客委會提供環保袋+101親子動畫教材） |
| 茶敍、餐盒 | 民權國小 | 黎素君主任 翟淑菁老師 | 02/17(五) | 廠商聯絡、餐點內容確認 |
| 當日攝影 | 民權國小 | 陳育民老師 | 02/21(二) |  |
| 開場表演學校及相關行政事務聯絡事宜 | 民權國小 | 翟淑菁老師 | 02/17(五) |  |

  - 會場展版內容製作20張

| 項目 | 展版內容 | 張數 | 負責單位 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活動海報、流程 | 2 | 民權國小 | 02/15(三)中午以前完成，將電子檔e-mail給淑菁，謝謝！ |
| 2 | 世界母語日由來 | 1 |  |  |
| 3 | 本土語言實施要點摘要 | 1 |  |  |
| 4 | 101五大主軸 | 5 |  |  |
| 5 | 行政規劃組工作內容 | 1 |  |  |
| 6 | 研習規劃組工作內容 | 1 | 日新國小 |  |
| 7 | 課程規劃組工作內容 | 1 | 大理國小 |  |
| 8 | 100成果彙編-行政規劃組 | 1 | 民權國小 |  |
| 9 | 100成果彙編-研習規劃組 | 3 | 日新國小 |  |
| 10 | 100成果彙編-課程規劃組 | 3 | 大理國小 |  |
| 11 | 臺灣母語日訪視評鑑 | 2 | 東新國小 |  |
| 12 | 本土語言出版品-親子動畫教材(99~100年) | 2 | 民權國小 |  |

- 客家文化中心支援

  - 人員支援：工作人員10人、志工20人

  - 設備支援：

- 劇棚1F簽到處－長條桌2張、桌巾2條、海報版2座

- 劇棚2F入口左側－長條桌5張、桌巾5條、椅子10張、電源、電源延長線4條

- 舞臺－耳麥6支、手拿麥克風8支、譜架3座

- 劇棚中控室－燈光、音響等劇場設備控制人員支援

- 茶敍處－長條桌4張、桌巾4條、垃圾桶

  - 活動會場地點引導：

- 簽到處：1F志工3人

- 1F至2F活動會場引導：志工4人

- 觀眾席志工4人

- 教材互動展示及體驗區：志工3人

- 後臺區：志工2人

- 茶敘區：志工4人

- 工作分配

臺北市101年度221世界母語日記者會工作分配

| 時間 | 活動內容 | 活動地點 | 工作人員與工作事項 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13：30 ~14：30 | 貴賓及記者簽到 | 臺北市客家文化音樂戲劇中心1F | 簽到處由莊訪祺主任負責。 2位志工協助簽到處招待作業。贈送記者環保袋。 張嘉芬主任、莊訪祺主任負責協助當日貴賓（含記者）迎送招待。 請簽到處登記到場貴賓及長官姓名及單位，煩請志工將名單送至舞臺區主持人手中。 志工引導上2F活動場地 | 教材互動展示及體驗區由姜智凱老師負責處理 請陳育民老師協助記者會活動攝影工作。 觀眾席：由陳冠燁老師、吳美穎老師員負責古亭、河堤國小同學入座及餐盒發送請交由古亭、河堤國小老師即可，不在會場內發送，請至1F茶敘區領取。 請3位志工協助觀眾席同學入座及餐盒發送。 |
| 14:00~ 14:10 | 開場表演 | 臺北市客家文化音樂戲劇中心2F | 紀清珍校長、徐建華校長、虞志長校長負責長官來賓引導及招待。 黃玉貞校長、張瑜琦主任負責當日節目主持。 後臺區由翟淑菁老師、左春香老師、陳冠燁老師負責。 2位志工協助開場表演學校預備、催場、後臺秩序管控、演出者歸位及其他重要事項交辦等。 各項表演節目接洽人員： 親子說故事：成德國小張主任 親子話劇：建安國小吳老師 原住民族表演：原民會陳先生 |  |
| 14:10~ 14:15 | 來賓介紹 |  | 黃玉貞校長、張瑜琦主任負責主持，介紹到場貴賓及長官。 請簽到處貴賓名單務必交到主持人手中。 |  |
| 14:15~ 14:20 | 221世界母語日由來及遠距教學緣起動畫 |  | 黃玉貞校長、張瑜琦主任負責主持 吳美穎老師協助將參與現場遠距教學成德國小2位同學請於觀眾席準備 中控室由黃永城主任負責，李世豪老師協助。 |  |
| 14:20~ 14:35 | 原住民族語遠距教學系統啟動儀式 | 臺北市客家文化音樂戲劇中心2F | 按鈕啟動 黃玉貞校長、張瑜琦主任負責主持 後臺工作人員將按鈕設備移至舞臺就緒 邀請貴賓上臺參與 遠距教學由黃永城主任負責 |  |
|  |  |  | 教學演示 現場連線 黃玉貞校長、張瑜琦主任負責主持 邀請市長、成德國小2位同學至電腦前參與演示 學校連線 東新國小：洪艷玉老師、1位同學 民權國小：二年級趙淇樂同學 永建國小：1位同學 遠距教學由黃永城主任負責 |  |
|  |  |  | 市長訪問學生心得 黃玉貞校長、張瑜琦主任負責主持 學校連線訪問請洪艷玉老師協助 |  |
| 14:35~ 14:50 | 重點政策宣示 | 臺北市客家文化音樂戲劇中心2F | 黃玉貞校長、張瑜琦主任負責主持 後臺區工作人員協助將五座海報版推至舞臺就緒。 請參與宣示同學於後臺準備依序上臺。 長官宣示順序： 親子共學母語 （市長+成德國小奶奶、學生） 教學資源平臺 （局長＋成德國小學生1人） 母語師資增能 （客主委＋左春香老師1人） 多元學習活動 （原主委＋成德學生1人） 母語日情境營造 （紀校長＋建安學生1人） 請陳育民老師協助舞臺宣示人員大合照 市長慰勉時間 |  |
| 14:50~ 15:00 | 茶敘 | 臺北市客家文化音樂戲劇中心1F | 茶敘區：由吳美穎老師、陳冠燁老師負責 請客家文化中心工作人員及4位志工協助布置茶敘會場。 請於14:20完成茶敘布置。 |  |
| 15:00~ | 記者會 結束 |  | 請民權國小鄭永彬先生、嚴川石先生將展板撤離，所有工作人員進行協助。 所有工作人員協助比賽場地恢復整理。 |  |
| 14:50~ 15:30 | 動畫教材體驗區 | 臺北市客家文化音樂戲劇中心2F | 黃玉貞校長、張瑜琦主任負責主持 請現場人員（含河堤國小、古亭國小同學）至觀眾席左側進行動畫教材體驗，參加者可獲贈精美小禮物1份。 15:30體驗活動結束。 所有工作人員協助體驗場地恢復及整理。 |  |

備註：

- 當日所有工作人員請於10：00到達活動會場（備有午餐）。

- 開場表演學校請於12:30到達活動會場，進行走位練習。

- 古亭國小、河堤國小同學請於13:40就座完畢，14:50~15:30可參與動畫教材體驗區活動，參與體驗活動者即獲贈精美小禮物1份。15:30即可離開。

- 各工作區主要負責人員

- 活動會場：黎素君主任

- 簽到處：莊訪祺主任

- 後臺區：翟淑菁老師

- 中控室：李世豪老師

- 遠距教學：黃永城主任

- 教材互動區：姜智凱老師

- 觀眾席：陳冠燁老師

- 茶敘區：吳美穎老師