範例4-3

臺北市○區○國民小學○學年度園遊會實施計畫

一、依據：○學年度輔導室輔導工作計畫辦理。

二、目的

(一)培養團隊精神，寓教於樂，增進身心健康。

(二)促進親師生情感交流，營造校園和諧氣氛。

三、實施辦法

(一)時間：○年○月○日上午8:00 ~ 13:00

(二)地點：各班教室。

(三)對象:本校全體學生、家長及教職員工。

(四)實施方式

1、每班設計一項闖關活動，鼓勵學生參加，最快完成闖關活動前三名者，可獲得學校提供之紀念品一份。

2、各班可於自己教室設置攤位，攤位內容以生活知能為主，項目自訂，可設置鄉土美食、手工藝、跳蚤市場….等。

3、提供每班一張全開書面紙，請各班自行製作海報並張貼以為宣傳。

4、各班負責場地之恢復、海報拆除等善後工作。

四、活動流程

| 時間 | 工作內容 | 負責單位 | 協助單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:00~8:30 | 準備工作 | 各班級 | 輔導室 |
| 8:30~10:00 | 闖關遊戲 | 各班級 | 各處室 |
| 10:00~12:30 | 園遊會 | 各班級 | 各處室 |
| 12:30~13:00 | 環境恢復 | 各班級 | 訓導處、衛生隊 |
| 8:00~13:00 | 安全維護 | 各班級 | 訓導處、警衛 |
| 13:00~ | 放學 | 各班級 | 訓導處、警衛 |

五、經費來源:由各班班級費用項下支應。

六、本辦法經陳校長核可後實施，修正時亦同。