範例4-1

臺北市○區○國民小學附設幼稚園○學年度親子體能活動實施計畫

一、活動名稱：親子體能活動

二、活動目標

（一）認識幼兒體育的重要性。

（二）增進家長與子女間感情。

（三）瞭解幼稚園的體育教學。

三、活動時間：○年○月○日（星期○）9：30 ~ 12：00。

四、活動地點：○國小附幼○室。

五、參加對象：本園家長及幼生。

六、活動內容

| 時 間 | 活 動 內 容 | 負 責 人 |
| --- | --- | --- |
| 9：30 ~ 9：40 | 校 長 的 話 | 校 長 |
| 9：40 ~ 9：50 | 小超人體操 | 全園師生 |
| 9：50 ~ 10：10 | 美的旋律 | 全園老師 |
| 10：10 ~ 11：10 | 幼生體能遊戲 | 全園老師 |
| 11：10 ~ 11：30 | 拔 河 | 全園親、師、生 |

七、工作分配

| 工 作 內 容 | 負 責 人 | 完 成 時 間 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 擬訂計畫、工作分配、訂製活動手冊、通知單 | 園長 | ○年○月○日前 |  |
| 簽到單、記錄表格 | ○教師 | ○年○月○日 |  |
| 布置會場 | ○教師 | ○年○月○日前 | 主題字：○○國小附幼親子體能活動 |
| 製作海報 | ○教師 | ○年○月○日前 | 全開大小 |
| 簽到 | 各班老師 | ○年○月○日 |  |
| 準備攝影、照相器材、音響器材 | ○教師 | ○年○月○日 | 一般相機、數位相機、音響、麥克風 |
| 活動照相、攝影 | 志工家長 | ○年○月○日 |  |
| 訂購餐點 | ○教師 | ○年○月○日 |  |
| 分發餐點、茶水供應 | 廚工 | ○年○月○日 |  |

八、經費：當日餐點、茶水由餐點費支出。

九、本計畫經園務會議通過陳校長核可後實施。