| 學務重點工作標準作業流程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | B022 |  | 工作項目 |  | 辦理畢業旅行作業流程 |  |  |
| 依據 | 臺北市國民小學暨幼稚園校外教學活動注意事項 |  |  |  |  |  |  |
| 會辦單位 | 作業流程 | 期程 |  | 作業要領 |  | 注意事項 | 附件 |
| 六年級導師、教務處 六年級教師、教務處 家長代表 總務處 六年級教師 總務處 會計室 六年級教師代表 家長代表 總務處 家長代表 六年級教師 會計室 | 是 否 組織畢業旅行籌備會 進行問卷調查 訂定招標規格 成立評選小組 公告招標 路線探勘 隨隊人員任務編組 行前說明 進行畢業旅行 活動檢討會 經費核銷與驗收 擬訂畢業旅行計劃 車輛安檢是否合格 另派車輛 | 活動前6個月 活動前5個月 活動前4個月 活動前4個月 活動前4個月 活動前3個月 活動前1個月 活動前1個月 活動前3日 活動當日 活動結束1週內 活動結束2週內 |  | 以融會各學習領域之綜合性活動為主 招標規格必須鉅細靡遺，盡可能清楚 探勘的人數及住宿需求，亦需於招標規格書載明 出廠5年內 檢查駕駛人員精神及證件 駕駛大客車2年經驗 消防設備與逃生系統 人員安全掌握 |  | 要含學生代表 學生、家長、老師皆可填寫問卷 不超過3天為原則 總金額10萬元以上必須上網公告 特殊學生安置 超過20人以上加派1名成人 家長、學生行前說明會 相關安全事項宣導 不合格則依合約請求賠償 保存車輛安全檢核表 | 問卷調查表 規格表 含活動手冊 任務編組表 車輛安全檢核表 活動檢討會議紀錄 活動成果報告 |