臺北市立  高級中學  學年度特殊教育宣導活動實施計畫

一、依據：臺北市政府教育局九十二年九月二日北市教五字第０九二三六九六九三００號函辦理。

二、目的：

（一）加強人權教育，引導教職員工、家長、學生對人的尊重與關懷。

（二）增進對身心障礙學生的瞭解、接納及融合。

（三）提供身心障礙學生對未來多元性發展空間之認識。

（四）協助身心障礙學生建立自信與勇氣。

三、時間：    年  月 至   年  月

四、組織與職掌：

（一）「 特殊教育推行委員會」：宣導活動之規劃、督導及檢討，置召集人一人，由校長擔任；委員若干人，由各處室主任、組長、特教組長、普通班教師及身心障礙學生家長代表組成。

（二）工作小組：依活動性質成立各項工作小組，分別設計、執行特殊教育宣導活動。

五、活動內容與預定執行進度：

| 項 目 | 活 動 內 容 | 宣導 對象 | 實施 時間 | 主辦 單位 | 協辦 單位 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）班級輔導 | 到身障生班級實施班級輔導 | 身障生所在班級 | 92.9.10 早自習 | 教務處 | 特教生 導師 |  |
| （二）專題演講 | 「感恩惜福－無障礙宣導」 | 全校師生及 職員 | 92.9.12 週會 | 教務處 | 學務處 | 講師： 黃俊男先生 |
| （三）海報、 書籤比賽 | 辦理特教相關主題之海報、書籤比賽 | 全校 學生 | 92.10－11 | 教務處 | 學務處 |  |
| （四）學障體驗 | 辦理學習障礙體驗活動，讓學生更能同理特教學生 | 全校 學生 | 92.10－11 | 教務處 | 輔導室 | 共辦理五場 |
| （五）特教知能研習暨親職教育專題演講 | 「青少年焦慮症與憂鬱症之治療」 | 教師及 家長 | 92.11.24 晚上 | 教務處 | 輔導室 | 講師： 陳映雪醫師 |
| （六）表揚海報、書籤比賽得獎學生 | 表揚海報、書籤比賽得獎學生，並頒發獎狀及獎品 | 全校 學生 | 92.11 朝會 | 教務處 | 學務處 |  |
| （七）海報、書籤展示 | 特教宣導得獎海報及書籤展示 | 全校師生及 職員 | 92.11.~ 93.1 | 教務處 | 學務處 |  |
| （八）影片欣賞 | 「他不笨，他是我爸爸」及「走出寂靜」 | 全校 師生 | 92.12 晚上 | 教務處 |  | 各在晚上 辦理兩場 |
| （九）網路徵文 | 各項宣導活動或影片欣賞心得分享寫作 | 全校 師生 | 92.12.－93.1 | 教務處 | 國文 教師 |  |
| （十）表揚網路徵文得獎師生 | 表揚寫作優良之師生，並公佈得獎作品於特教組網站 | 全校 師生 | 93.1 朝會 | 教務處 | 學務處 |  |

六、獎勵：

（一）學生踴躍參加活動者，擇優給予獎品或獎狀以茲鼓勵。

（二）績優承辦或工作人員，學校得參照下列額度依權責辦理敘獎（須辦理活動或研習）：

1.靜態展示及辦理活動或研習未滿十六小時皆不予敘獎。

2.十六小時以上至二十小時之活動，敘嘉獎乙次三人。

3.二十小時以上至二十四小時之活動，敘嘉獎乙次四人。

4.二十四小時以上之活動，敘嘉獎乙次五人。

七、活動成果彙整完後，於特教評鑑時列入評鑑。

八、經費來源：由學校年度相關經費項下支應。

九、本計畫經特教推行委員會通過後實施。