臺北市立內湖國中九十六學年度第一學期「教學輔導教師」工作期程

| 工作內容 時間 | 各月份工作內容計畫 |
| --- | --- |
| 96年8月 | 1.教學輔導教師與夥伴教師確認配對完成(課表) 2.全校研習(0829邀請郝廣才演講) |
| 96年9月 | 1.教學輔導教師與夥伴教師相見歡(0911完成) 2.教學輔導教師與夥伴教師形成團隊共擬計畫 3.教學輔導教師參與校外研習(09月22日) 4.教育專業創新與行動研究研習 |
| 96年10月 | 1.教學輔導教師與夥伴教師形成團隊確認計畫 2.召開教學輔導工作會議(10月16日) 3.教學輔導教師進行教學觀摩 4.分組專書閱讀 |
| 96年11月 | 1.召開教學輔導工作會議(邀請輔導教授蒞校指導) 日期另訂 2.教學輔導教師進行教學觀摩 3.分組專書閱讀 4.教學輔導教師及夥伴教師進行自評 5.各領域專題演講 6.邀請王淑俐教授進行專業研討(11月12日上午) 7.各領域進行創意研習 |
| 96年12月 | 1.召開教學輔導工作會議(12月5日) 2.邀請張民杰教授蒞校指導 3.教學輔導教師進教室進行教學觀察(實做練習) 4.專題研討成長(專書閱讀分享-每組分享至少一本) 5.圖書交換(回各領域再分享) 6.問題導向成長團體(教學觀察後發現問題進行研討 分享) 7.上學期經費核銷完成 |
| 97年01月 | 1.教學輔導教師進教室進行教學觀察(實做練習) 2.檢討上學期計畫規劃下學期進行期程(元月8日) 3.下學期經費明細報局 |

臺北市立內湖國中九十六學年度第二學期「教學輔導教師」工作期程

| 工作內容 時間 | 各月份工作內容計畫 |
| --- | --- |
| 97年01月 | 1.教學輔導教師與夥伴教師確認課表 2.召開工作會議檢討修正第二學期工作期程(1月8 日) 3.宣導97學年度相關工作計畫(1月4日) 4.召開校務會議通過試辦要點(1月18日) |
| 97年02月 | 1.教學輔導教師與夥伴進行教學觀察 2.教學輔導教師與夥伴教師進行班級經營成長 3.召開輔導工作會議(02月26日) 4.專書閱讀與分享 |
| 97年03月 | 1.教學輔導教師與夥伴教師進行教學觀察 2.召開教學輔導工作會議(03月25日) 3.教學輔導教師進行人際溝通成長 4.班級經營與輔導研習—江翠國中彭國光老師 5.申請97年教學輔導教師試辦計畫 |
| 97年04月 | 1.召開教學輔導工作會議(04月29日) 2.教學輔導教師進行教學觀察 3.專書閱讀與分享 4.教學輔導教師及夥伴教師完成他評 5.各領域專題演講 6.遴選教學輔導教師 |
| 97年05月 | 1.召開教學輔導工作會議(05月27日) 2.邀請張民杰教授蒞校指導(時間另訂) 3.問題導向成長團體(教學觀察後發現問題進行研討 分享) 4.確定教學輔導教師名單報局 5.下學期經費核銷完成 |
| 97年06月 | 1.教學輔導教師與夥伴教師珍重再見(06月17日) 2.檢討下學期計畫 3.成果報局 |